Приложение № 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Холмского муниципального района

Критерии

оценки эффективности реализации

муниципальной программы Холмского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий Холмского района

до 2025 года»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значе-ние крите-рия оценки эффек-тивнос-ти (от 0 до 1) | Вес крите-рия оценки эффек-тив-ности | Оценка эффек-тив-ности в баллах (гр.4 х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,2 | 10 | 2 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из бюджета района от фактического объема финансирования из бюджета района | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 10 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного и федерального бюджетов от фактического объема финансирования из областного и федерального бюджетов** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф)*** |  |  | 100 | 47 |

| * | - | мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным |
| --- | --- | --- |
| ** | - | в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального или областного бюджетов или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1. |
| *** | - | сумма баллов по графе 6.". |